## Rekapitulace
Revitalizace sídelní zeleně VIII.etapa
Parčík za Penny Marketem
Doksy
HARMONOGRAM
VEGETAČNÍ ÚPRAVY | TERMÍN | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023-04/2024 | 05/2024-04/2026
Arboristické práce
Asanační práce
Trávníky
Výsadby dřevin včetně terénních úprav
Základní následná jednoletá péče o vegetační prvky
Další dvouletá následná péče dotačně nezpůsobilá
Vodopropustné komunikace
Mobiliář